## Jobdesc
No | Nama | Job desk
1 | Iqmah Nurrizky A | Load Data |  | Normalizing |  | Insights
2 | Aulia Lintang Ayu K |  | Pre-Processing |  | Modeling

## Jadwal Pengerjaan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Pendahuluan | bar: 1 to 4
Tinjauan Pustaka | Data Mining | bar: 5 to 10
Clustering | bar: 11 to 16
K-means Method | bar: 17 to 23
Metodologi Penelitian | bar: 24 to 25
Hasil dan Pembahasan | bar: 26 to 27
Kesimpulan dan Saran | bar: 28 to 30
Penutup | bar: 28 to 30