## Sheet1
Sprint Project
No | Job Desk | Modul | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Developer | Status
1 | Pencarian & Analisis Dataset | 1 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | Aulia | Done
2 | Pencarian Jurnal terkait Dataset yang digunakan | 1 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | Iqmah | Done
3 | Load Data & preprocessing | 2 | 2022-09-05 |  | Aulia | On Going
4 | Modeling (Skenario 1) | 2 |  |  | Aulia | Waiting
5 | Modeling (Skenario 2) | 2 |  |  | Aulia | Waiting
6 | Preprocessing (Skenario 1) | 3
7 | Splitting Data | 3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22